## Slide 1: 台灣科技集團股份有限公司 產品藍圖 H2 2025
版本：v1.2（機密文件）
產品管理部 2025-04-01

## Slide 2: 產品願景與策略方向
願景
「成為亞太地區最受信賴的企業智慧平台」
H2策略支柱
1. AI-First體驗：所有核心功能內建生成式AI
2. 平台開放化：API生態系擴展，支援200+整合
3. 垂直深化：金融、醫療、製造三大行業解決方案
4. 全球化基礎：多語系、多時區、本地法規合規
目標客群
• 主力：500人以上中大型企業
• 拓展：政府機關與公營事業

## Slide 3: Q3功能規劃（7-9月）
台灣科技智能分析平台 v2.0
• 自然語言查詢資料（NL2SQL）
• AI自動生成洞察報告
• 即時異常偵測與告警
預計上線：2025-07-15
多雲管理中心
• 統一管理AWS、Azure、GCP、阿里雲
• 成本優化建議引擎
• 跨雲備援自動切換
預計上線：2025-08-20
行動端2.0
• 全新UI/UX設計（Material You風格）
• 離線模式支援
預計上線：2025-09-01

## Slide 4: Q4功能規劃（10-12月）
台灣科技資料治理平台
• 資料目錄與血緣追蹤
• 自動資料分類與敏感度標記
• GDPR/個資法合規報告自動化
預計上線：2025-10-15
AI工作流引擎
• No-code AI流程設計器
• 200+預建AI動作庫
• 與Microsoft 365深度整合
預計上線：2025-11-01
開發者平台升級
• GraphQL API支援
• Webhook 2.0（即時事件推送）
• SDK支援Python、Node.js、Java、Go
預計上線：2025-12-01

## Slide 5: 技術架構升級
後端架構
• 微服務拆分：從28個服務擴展至45個
• 全面採用Kubernetes 1.30 + Istio服務網格
• 資料庫：PostgreSQL 16 + TimescaleDB
AI/ML基礎設施
• 自建GPU叢集（8x A100），降低AI推論成本
• MLflow模型管理平台
• 支援Fine-tuning客製化模型
安全架構
• 零信任網路存取（ZTNA）全面上線
• 機密運算（Confidential Computing）試點
• SOC 2 Type II認證（預計Q4完成）

## Slide 6: 上市時程與依賴關係
關鍵路徑
• 7月：智能分析平台Beta → 正式版上線
• 8月：多雲管理中心Alpha → Beta測試
• 9月：行動端2.0上架App Store / Google Play
• 10月：資料治理平台Early Access（限50家客戶）
• 11月：AI工作流引擎GA
• 12月：開發者平台v3正式發布
重要依賴
• GPU叢集採購：須於6月底完成驗收
• SOC 2稽核：需配合第三方稽核師，9月啟動
• 日本合規：個人情報保護法本地化，10月完成

## Slide 7: 資源需求
人力需求
• 工程師：+20人（後端12、前端5、AI/ML 3）
• 產品設計師：+3人
• DevOps/SRE：+4人
• 預算：年薪資成本約增加NT$4,800萬
基礎設施投資
• GPU叢集：NT$3,200萬（資本支出）
• 雲端費用增加：預估+NT$800萬/年
• 資安工具：NT$450萬/年
第三方授權
• LLM API（OpenAI / Anthropic）：NT$600萬/年
• 資料服務（Bloomberg / Refinitiv）：NT$280萬/年

## Slide 8: 成功指標（OKR）
Objective：H2推出的產品功能成為客戶留存核心驅動力
KR1：新功能採用率（30天內）達40%以上
KR2：AI功能使用率月增20%
KR3：因新功能增加的NPS貢獻分數+8點
KR4：API生態系合作夥伴達50家
KR5：H2新增ARR達NT$3.5億
追蹤機制
• 每週產品委員會同步（每週四）
• 月度OKR健康檢查
• 季度路線圖回顧與調整